## Project
Etapa | # | Tareas | Días | Costo | Inicio | Fin | Predecesora | Recursos | Cuentas auxiliares
Análisis | 1 | Requerimientos No Funcionales | 1 | 6496 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | - | Gerente Tecnología | 1
| 2 | Requerimientos Funcionales | 2 | 12992 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 1 |  | 2
| 3 | Módulo Impresiones | 2 | 12992 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2 |  | 4
| 4 | Plataforma de Compras y Ventas | 1 | 6496 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 3 |  | 1
| 5 | Revisar documentación | 1 | 6496 | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 4 |  | 1
| Total |  | 7 | 45472 | 2021-01-01 | 2021-01-09 |  |  | 9
Diseño | 6 | Requerimientos No Funcionales | 1 | 6496 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 5 | Gerente Tecnología | 1
| 7 | Requerimientos Funcionales | 1 | 6496 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 6 |  | 1
| 8 | Módulo Impresiones | 2 | 12992 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 7 |  | 2
| 9 | Plataforma de Compras y Ventas | 1 | 6496 | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 8 |  | 1
| 10 | Usabilidad | 1 | 6496 | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 4 |  | 1
| 11 | Ajustes | 1 | 6496 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 10 |  | 1
| Total |  | 7 | 45472 | 2021-01-10 | 2021-01-18 |  |  | 9
Base de Datos | 12 | Diseño | 5 | 32480 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 11 | Gerente Tecnología | 5
| Total |  | 5 | 32480 | 2021-01-21 | 2021-01-25 |  |  | 5
Desarrollo | 15 | Requerimientos No Funcionales | 15 | 75000 | 2021-01-21 | 2021-02-08 | 11 | Desarrollador ssr | 19
| 16 | Requerimientos Funcionales | 20 | 100000 | 2021-02-11 | 2021-03-05 | 15 | Desarrollador ssr | 23
| 17 | Módulo Impresiones | 15 | 97440 | 2021-02-11 | 2021-03-01 | 15 | Gerente Tecnología | 19
| 18 | Plataforma de Compras | 9 | 45000 | 2021-03-08 | 2021-03-18 | 16 | Desarrollador ssr | 11
| 19 | Plataforma de Ventas | 14 | 70000 | 2021-03-01 | 2021-03-18 | 17 | Desarrollador ssr | 18
| 20 | Seguridad | 1 | 6496 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 18 | Gerente Tecnología | 1
| Total |  | 74 | 393936 | 2021-01-21 | 2021-03-19 |  |  | 58
Testing | 21 | Test de Caja Blanca | 2 | 12992 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 20 | Gerente Tecnología | 3
| 22 | Test de Caja Negra | 1 | 6496 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 21 |  | 1
| 23 | Reporte de incidencias | 3 | 19488 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 22 |  | 8
| 24 | Revisión final | 1 | 6496 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 23 |  | 1
| Total |  | 7 | 45472 | 2021-03-22 | 2021-04-03 |  |  | 13
Producción | 25 | Contratar Servidor | 1 | 16496 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 24 | Gerente Tecnología | 1
| 26 | Implementación | 1 | 6496 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 25 |  | 1
| Total |  | 2 | 22992 | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  |  | 2
585824

## RRHH
RRHH
Nombre del recurso | Tipo | Costo |  | Horas laborales por día
Gerente Tecnología | RRHH | 812 | /hora | 8
Desarrollador ssr | RRHH | 625 | /hora
Cloud Hosting | Servicio | 10000 | /mes